## Sheet1
正在测试： | 正常 | 存在问题 | 可能有问题 | 测试数据
租赁管理模块-租客取消订单
待测试计划：
审核用户如何创建
房源出租后如何收取租金
合同签署相关？
已测试： | 无缺陷：
用户登录模块（正确手机号+正确密码）
用户登录模块（正确手机号+错误密码）
查看房源信息
房东发布新房源
待修复：
| 用户认证模块（租客）p0 |  | 1
| 用户认证模块（房东）p0 |  | 1
| 房源管理（发布新房源）p1 |  | 1
| 浏览房源列表 p1 |  | 1
| 房源审核 p0 |  | 1
| 房源审核不通过 p2 | #VALUE! | 1
| 用户收藏房源后房东“我的房源”页面未正确显示 p2 | #VALUE!
| 搜索功能无法筛选出期望的结果 p1 | #VALUE!
发起租房申请-联系人姓名格式无要求、且字数无限制 p1
| 房东同意租房申请后房源消失，无法查看详情 p0 |  | 1
未实现功能：
用户、房东个人页面无法查看 p0
忘记密码功能 p0
房东/房源评价 p1
用户收藏房源后无法快捷查看 p1
用户/房东取消订单功能 p1
订单支付功能 p0
Note on B35: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 手机号格式的规则（已存在数据库中的电话号） 真实姓名的规则（不限制字数，数字，特殊字符） 密码输入（特殊字符无限制，提示为8-20） 测试数据：测试用户 13812341234 12345678无法注册 提示请求参数有误
Note on B36: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 手机号格式的规则（已存在数据库中的电话号） 真实姓名的规则（不限制字数，数字，特殊字符） 密码输入（特殊字符无限制，提示为8-20） 测试数据：测试房东 13812341234 12345678无法注册 提示请求参数有误
Note on B37: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 所在省份/城市采用填写格式且无审核无字数限制无规则，建议改为下拉选项 标题：测试住房1 房源类型：整租 所在省份：广东省 所在城市：广州市 区域：天河区 详细地址：1
Note on B38: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 无法在不登录状态浏览房源页面
Note on B39: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 审核页面只能选择通过以及拒绝，无法查看房源详细页面
Note on B40: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 拒绝后房东房源页面显示过于杂乱